Утверждено

Директор МБОУ Шаминская СОШ

_____________ Н. А. Кононова

Приказ №34 от 16.01.2017 года

Дорожная карта внедрения комплекса ВФСК ГТО в МБОУ Шаминская СОШ.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание совета по внедрению комплекса ГТО. | Январь 2017 |  |  | Директор |
| 2 | Мониторинг материально – технической базы для реализации проекта. | Январь 2017 |  |  | Преподаватель физической культуры. |
| 3 | Пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проекта. | В течение всего времени проекта. |  |  | Директор |
| 4 | Повышение квалификации учителей физической культуры. | 2017 год |  |  | Директор. Заместители директора. |
| 5 | Участие в проблемных семинарах по вопросу встраивания в учебно – воспитательный процесс форм повышения уровня физической подготовленности всех участников образовательногопроцесса | Один раз в квартал. |  |  | Преподаватель физической культуры |
| 6 | Проведение мастер-классов для педагогов ОО–по организации игровых программ, массовых праздников спортивной и военно- патриотическойнаправленности. | Один раз в квартал. |  |  | Преподаватель физической культуры. Классные руководители. |
| 7 | Формирование системы стимулов для участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО | В течение всего времени проекта |  |  | Директор. |
| Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы внедрения ГТО |  |  |  |  |  |
| 1 | Моделирование учебного плана образовательного учреждения в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО). | В течение всего времени проекта | Совет школы. |  |  |
| 2 | Разработка программ внеурочной деятельности спортивной и военно – патриотической направленности для всех участников образовательного процесса | В течение всего времени проекта | Совет школы. Педагогический коллектив школы. |  |  |
| 3 | Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО. | Июль – август 2017. |  | Заместители директора. Преподаватели физической |  |  |
| Информационное сопровождение и проведение масштабной информационно-разъяснительной кампании |  |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание в сети Интернет на официальном сайте ОУ вкладки «Движение ГТО», предполагающую публикацию новостей, анонса событий, результатов соревнований, фото-отчетов, видеороликов. | Февраль – март 2017. | Преподаватель информатики. |
| 2 | Информирование участников образовательного процесса о реализации проекта | Январь 2017. | Совет школы. |
| 3 | Создание бренда движения ГТО и дизайн- сопровождение Проекта вОО. | Февраль – март 2017. | Педагогический коллектив школы. |
| 4 | Организация работы по обеспечению присутствия информации о результатах внедрения Проекта в СМИ. | Один раз в квартал. | Педагогический коллектив школы. |
| 5 | Организация и проведение специальных церемоний награждения знаками ГТО, вручения грамот и призов на празднике «Звездочки года». | Один раз в год | Директор |
| 6 | Выпуск газет и журналов на спортивную тематику | Один раз в квартал. | Педагогический коллектив школы. |
| Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО |  |  |  |
| 1 | Мониторинг физической подготовки обучающихся, анализ полученных данных, коррекция при необходимости нормативов и методологии тестирования. Создание базы данных обучающихся основной группы здоровья, заявившихся на сдачу нормГТО. | Октябрь – май 2017 | Преподаватель физической культуры. Классные руководители. |
| 3 | Медицинский мониторинг, организация системы медицинского сопровождения обучающихся, наблюдения состояния их здоровья . | Один раз в год | Директор. Классные руководители. |
| 4 | Организация процесса регулярного проведения мониторинга подготовки к сдаче норм ГТО в рамках уроков физкультуры . | Один раз в квартал. | Директор. Преподаватель физической культуры. |
| 5 | Организация мониторинга и выявление обучающимися видов спорта, наиболее популярных и востребованных в ОО для сдачи норм ГТО. | Один раз в квартал. | Преподаватель физической культуры. |
| Организация и проведение мероприятий спортивной и военно – патриотической направленности |  |  |  |
| 1 | Организация секций по различным видам спорта под руководством преподавателей физической культуры, профессиональных тренеров и инструкторов. | В течение всего времени проекта | Директор. Заместители директора. |
| 2 | Проведение тренировок согласно утвержденным планам, графикам, методическим рекомендациям | В течение всего времени проекта | Преподаватель физической культуры. |
| 3 | Проведение специальных мероприятий выходного дня для всех участников образовательногопроцесса | В течение всего времени проекта | Педагогический коллектив школы. |
| 4 | Организация спортивных турниров, викторин, |  | Преподаватель физической культуры. |

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | круглыхстолов, дискуссий. | В течение всего времени проекта | Педагогический коллектив школы. |
| 5 | Организация волонтерских движений, туристических походов, летнего городского оздоровительноголагеря. | В течение всего времени проекта | Педагогический коллектив школы. |
| 6 | Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к предстоящим состязаниям, включая выездные сборы, открытые тренировки, пробные забеги и т.д. | В течение всего времени проекта | Преподаватель физической культуры. Педагогический коллектив школы. |
| 7 | Проведение лекций, семинаров и круглых столов, а также выставок для учащихся, их родителей, педагогов на тему здорового и спортивного питания, восстановления организма после нагрузок, авторских систем тренировок и т.д. | В течение всего времени проекта | Педагогический коллектив школы. Преподаватель физической культуры |
| 8 | Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО | В течение всего времени проекта | Педагогический коллектив школы. Преподаватель физической культуры |

Ожидаемые результаты реализации проекта:

- Сформированная система стимулов для всех участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по комплексуГТО.

- Методические рекомендации для преподавателей физкультуры по работе с ребятами, неспособными успешно выполнять нормативы комплексаГТО.

- Методические рекомендации по эффективным способам и формам информационно- разъяснительной кампании по внедрению ГТО.

- Рост профессионального мастерства учителей физическойкультуры.

- Увеличение числа учителей, разрабатывающих авторские программы, курсы, модули в рамках внедренияГТО.

- Повышение мотивации «неспортивных» обучающихся к физической культуре и здоровому образу жизни, их приобщение кспорту.

- Вовлеченность учащихся в непрерывный тренировочный процесс и соревновательную деятельность.

- Высокий уровень общефизического развития участников образовательногопроцесса.

- Удовлетворенность	участников	образовательного	процесса	функционированием инфраструктуры спортивно – оздоровительной  средышколы.

- Повышение процента охвата всех участников образовательного процесса программами дополнительногообразования.

- Уменьшение числа заболеваний школьников по отношению к 2016году на40%.

Возможные риски при внедрении комплекса ГТО в ОО и способы их снижения

| Группы рисков | Виды рисков | Отрицательное влияние | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансово- экономические | Отсутствие дополнительного финансирования | Отсутствие механизма оплаты педагогическим работникам и обслуживающего персонала за качественную работу по внедрению комплекса ГТО | Корректировка положения о фонде оплаты труда в части стимулирования труда работника и привлечения дополнительных внебюджетных средств |
| Социально- педагогические | Отсутствие достаточного количества подготовленных педагогических кадров. | Невозможностьдостижениятребуемыхрезультатов | Прохождение курсов повышение квалификации, проведение методических семинаров, участие в педагогических конференциях, форумах. |
| Социально- | Низкий уровень | Ухудшение качества | Информационно- |
| психологические | мотивации | выполнения | просветительскаяработана |
|  | педагогов, учащихся, | предусмотренных | общешкольных и классных |
|  | родителей при | проектом задач. | собраниях, конференциях, |
|  | реализации проекта |  | круглых столах и т.д. |
|  |  |  | Разработкамеханизма |
|  |  |  | поощренияпедагогов, |
|  |  |  | учащихся и родителей |
|  |  |  | Освещение в средствах |
|  |  |  | массовойинформации и |
|  |  |  | сайтешколы |
| Технико- | Недостаточное | Недостаточная | Участие в конкурсах, поиск |
| технологические | количество | материальная база | внебюджетныхсредств |
|  | спортивного |  |  |
|  | инвентаря, учебно- |  |  |
|  | наглядного |  |  |
|  | оборудования, |  |  |
|  | повышенная |  |  |
|  | нагрузкана |  |  |
|  | спортивные |  |  |
|  | сооружения. |  |  |